RĪGAS DOMES PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS

Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, tālrunis 67012947, e-pasts: pad@riga.lv

Rīgā

|  | 01.12.2020. | Nr. | DA-20-1821-dv |
| --- | --- | --- | --- |
| Uz |  | Nr. |  |

Rīgas domei

Ziņojums par Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes turpmāko virzību

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (turpmāk – Departaments) informē, ka saskaņā ar Rīgas domes 03.07.2012. lēmumu Nr. 4936 “Par Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu” tiek izstrādāts Rīgas teritorijas plānojums (turpmāk – RTP).

RTP redakcijas pirmā publiskā apspriešana un RTP Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (turpmāk – SIVN) Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana norisinājās no 09.01.2018. līdz 08.02.2018. saskaņā ar Rīgas domes 15.12.2017. lēmumu Nr. 651 “Par Rīgas teritorijas plānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Atbilstoši Rīgas domes 25.04.2018. lēmumam Nr. 1100 “Par Rīgas teritorijas plānojuma redakcijas pilnveidošanu atbilstoši institūciju atzinumiem un publiskās apspriešanas rezultātiem” RTP redakcija tika pilnveidota un saskaņā ar Rīgas domes 27.02.2019. lēmumu Nr. 2039 “Par Rīgas teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” no 13.03.2019. līdz 10.04.2019. tika nodota publiskajai apspriešanai.

Pēc publiskajā apspriešanā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanas Departaments sagatavoja un 09.10.2019. ar vēstuli Nr. DA-19-1437 iesniedza Rīgas domē lēmumprojektu, aicinot Rīgas domi apstiprināt izstrādāto RTP atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likumam un uz tā pamata izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem, taču Rīgas domē lēmums netika pieņemts.

11.02.2020. Departaments ar vēstuli Nr. DA-20-253-dv Rīgas domē iesniedza lēmumprojektu, aicinot Rīgas domi pieņemt lēmumu par RTP redakcijas nodošanu atkārtotai publiskajai apspriešanai, ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas negatīvo nostāju gadījumos, kad teritorijas plānojuma gala redakcijā pirms tās apstiprināšanas tiek veikti precizējumi un labojumi atbilstoši publiskajā apspriešanā saņemtajiem priekšlikumiem, skaidrojot, ka pēc publiskās apspriešanas pieļaujams veikt tikai tādus precizējumus saistošajā daļā, kas neskar personu tiesiskās intereses. 18.02.2020. Pilsētas attīstības komiteja nolēma sagatavoto lēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Rīgas domē (18.02.2020. sēdes protokols Nr. 27, § 10), taču jautājums Rīgas domē izskatīts netika.

Departaments informē par apstākļiem, kas jāņem vērā pieņemot turpmākos lēmumus par RTP izstrādes turpmāko virzību.

16.10.2020. stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 240 “Vietējās pašvaldības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – MK240), ieviešot būtiskas izmaiņas teritorijas izmantošanas veidu klasifikatorā, terminoloģijā, nosacījumos attiecībā uz transporta infrastruktūras teritorijām un ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu nodrošinājumu u.c.

Saskaņā ar Rīgas domes 17.05.2016. lēmumu Nr. 3782 “Par publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” trases teritorijas lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam un Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu” tiek izstrādāts lokālplānojums, lai nodrošinātu priekšnoteikumus nacionālās nozīmes infrastruktūras objekta – dzelzceļa līnijas RailBaltica būvniecības uzsākšanai, nosakot dzelzceļa trasei un ar to funkcionāli saistīto objektu izbūvei nepieciešamās teritorijas. Lokālplānojuma izstrādes ietvaros konstatēts, ka Rail Baltica infrastruktūras risinājumi ieviesīs izmaiņas Rīgas pilsētas ilgtermiņa transporta infrastruktūras attīstības shēmā, līdz ar to nepieciešams koriģēt RTP redakcijā ietverto transporta shēmu.

RTP izstrādē kopumā ir saņemti ap 10 tūkstoši priekšlikumi. RTP pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana (turpmāk – Apspriešana) notika no 13.03.2019. līdz 10.04.2019.

Apspriešanas norise

Paziņojums par Apspriešanu tika izvietots:

- visos Rīgas domes Klientu apkalpošanas centros;

- Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā;

- visās Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkās;

- Rīgas domes mājas lapā www.riga.lv;

- Departamenta mājas lapā www.rdpad.lv;

- Latvijas ģeoportālā www.geolatvija.lv;

- Departamenta sociālajos tīklos (facebook.com un twitter);

kā arī sagatavota un medijiem nosūtīta preses relīze, un nosūtīti e-pasti Rīgas iedzīvotājiem, kas ir izteikuši vēlmi tikt informētiem par plānošanas procesiem. Informācija par Apspriešanu nosūtīta Rīgas apkaimju biedrībām, vides nevalstiskajām organizācijām un profesionālajām organizācijām.

Departaments informēja par sagatavoto RTP pilnveidoto redakciju institūcijas, kurām, uzsākot RTP izstrādi, tika pieprasīti nosacījumi, un lūdzis sniegt atzinumus par to.

Apspriešanai tika nodoti sekojoši RTP pilnveidotās redakcijas materiāli:

- Paskaidrojuma raksts;

- Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi;

- Grafiskā daļa:

2.1. Funkcionālais zonējums;

2.1. Galvenās aizsargjoslas un citi teritorijas izmantošanas aprobežojumi;

- Saistošo noteikumu projekts;

- Ziņojums par RTP pilnveidoto redakciju;

- Institūciju atzinumu par RTP 1. redakciju izvērtējums;

- RTP 1. redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu izvērtējums;

- RTP 1. redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu izvietojums;

- Vizuāli informatīvs materiāls par RTP izstrādi;

- Vizuāli informatīvs materiāls par apspriešanas norisi;

un precizētais RTP Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskats.

Ar materiāliem varēja iepazīties:

- interneta portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_12016 un http://www.rdpad.lv/rtp/izstrade/;

- izstādē Rīgas domē, 2. stāva vestibilā, Rātslaukumā 1;

- klātienē – Departamentā, apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00.

Departamenta speciālisti konsultēja apmeklētājus, kas ieradās uz konsultācijām apmeklētāju pieņemšanas laikā, skaidrojot tiem plānošanas dokumentu risinājumus.

Apspriešanas sanāksme notika 28.03.2019. plkst. 17.00 Rīgas domē, Rātslaukumā 1, Rīgā. Sanāksmē piedalījās 109 dalībnieki. Sanāksmes protokols ir pievienots šī ziņojuma pielikumā nr. 1, kā arī tas pieejams Departamenta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā “Teritorijas plānošana – Rīgas teritorijas plānojums – Izstrādē”.

Sanāksmes apmeklētāji tajā tika informēti par RTP izstrādes procesu un īstenotajiem sabiedrības līdzdalības pasākumiem, kā arī par pirmajā redakcijā iesniegtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem, uz kuru pamata sagatavota RTP pilnveidotā redakcija. Apkopotā veidā tika sniegtas ziņas par veiktajām izmaiņām salīdzinājumā ar RTP pirmo redakciju, kas publiskajai apspriešanai tika nodota no 09.01.2018. līdz 08.02.2018. Sanāksmē izskanēji dažādi jautājumi, kas Departamentam ir iesniegti arī rakstiskā formā, piemēram, par atļauto stāvu skaitu, atļautajām izmantošanām konkrētās funkcionālajās zonās, transporta shēmu, plānošanas procesiem u.c. Īpaša uzmanība sanāksmē tika veltīta azartspēļu jautājumam. Lielākā daļa klātesošo atbalstīja RTP ietverto prasību, tās atļaujot tikai četru vai piecu zvaigžņu viesnīcās.

Atsevišķu prezentāciju bija sagatavojuši iedzīvotāji no Dārzciema, kuri informēja par konfliktu, kas izveidojies kvartālā starp Dārzciema, Kārsavas, Kraukļu un Pildas ielām, kur ir esoša dzīvojamā apbūve un komercobjekti. Lai risinātu radušos jautājumu, 11.04.2019. Departamentā tika rīkota atsevišķa sanāksme, kurā piedalījās arī ieinteresētie zemes īpašnieki, Rīgas pilsētas būvvaldes un iedzīvotāju pārstāvji.

Kopumā Apspriešanas laikā Departaments saņēma 875 iesniegumus, no kuriem 295 saņemti pa pastu, Departamenta e-pastu vai iesniegti Rīgas domes Klientu apkalpošanas centros un 580 saņemti ar portāla www.geolatvija.lv starpniecību, kas kopumā ietver apmēram 1200 priekšlikumus. Iesniegumus iesnieguši iedzīvotāji, nekustamo īpašumu īpašnieki, apkaimju biedrības, vides un kultūras mantojuma organizācijas un profesionālās organizācijas.

Priekšlikumi, kas saņemti Apspriešanas laikā, aptver dažādus ar valsts un pašvaldības institūciju darbību saistītus jautājumus, ne tikai jautājumus, kas attiecas uz izstrādāto RTP redakciju. Departaments ir sniedzis atbildes uz saņemtajiem priekšlikumiem.

Atbildot uz priekšlikumiem, kas nav vai ir daļēji RTP kompetencē, Departaments skaidroja valsts līmeņa normatīvo regulējumu, līdzšinējos plānošanas dokumentos noteikto un institūciju kompetenci, kuras konkrētos jautājumus var risināt. Kopumā tika saņemti vairāk kā 40 šādi priekšlikumi. Turklāt gandrīz 160 priekšlikumiem atbildēts, ka tie ir pretrunā ar valsts līmeņa normatīvajiem aktiem, Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam vai citiem plānošanas dokumentiem, pieņemtajiem Rīgas domes lēmumiem, kā arī priekšlikumi, kuriem trūkst pamatojuma, lai būtu veicamas izmaiņas pilnveidotajā RTP redakcijā.

Lielākajai daļai saņemto priekšlikumu (ap 920 priekšlikumu 788 iesniegumos) sniegts skaidrojums par RTP redakcijā iekļautajiem risinājumiem vai tie pieņemti zināšanai. To skaitā ir vairāk kā 100 iesniegumu, kuros ietverti priekšlikumi Lucavsalas attīstībai. Apmēram 70 iesniegumu Apspriešanā tika saņemti par sporta funkcijas saglabāšanu privātpersonai piederošā nekustamajā īpašumā un publiskās piekļuves nodrošināšanu teritorijā pie Ķīšezera. Gandrīz 500 iesniegumos pausti iebildumi pret RTP redakcijā iekļauto azartspēļu aizliegumu.

13 Apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi, kas norāda uz dokumentā lietotās terminoloģijas saskaņošanu, prasībām vides aizsardzībai, objektu pārbūvei un minimālajam autonovietņu nodrošinājumam, ir ņemti vērā, veicot precizējumus RTP redakcijā. Grafiskajā daļā ir veikti precizējumi attiecībā uz sarkanajām līnijām vietās, kur izstrādāti un saskaņoti sarkano līniju korekcijas projekta priekšlikumi.

Apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu izvērtējums ir pievienots šī ziņojuma pielikumā nr. 2.

Par pilnveidoto RTP redakciju Departaments saņēma atzinumus no 43 institūcijām, tai skaitā ministrijām, dažādu nozaru atbildīgajām valsts institūcijām, Rīgas domes struktūrvienībām un kapitālsabiedrībām, kaimiņu pašvaldībām. 14 institūcijas pauž atbalstu RTP redakcijas risinājumiem. 6 institūcijas ir izvirzījušas nosacījumus, kas neattiecas uz RTP, jo ietver Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas plānošanu vai ierosinājumi attiecas uz plānošanas dokumentu īstenošanu. 16 institūciju sniegtās rekomendācijas nav atbalstītas, jo regulējums iekļauts valsts līmeņa normatīvajos aktos vai tas nav pašvaldības kompetencē, priekšlikums neatbilst teritorijas plānojuma detalizācijai, ir pretrunā ar Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam vai citiem plānošanas dokumentiem, vai arī institūcija ir izvirzījusi jaunus nosacījumus vai prasības, kas ir pretrunā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 61. punktu. Atbilstoši institūciju norādēm par atsevišķiem RTP risinājumiem ir sniegts skaidrojums.

Apmēram 50 institūciju sniegtie priekšlikumi ir ņemti vērā, precizējot RTP pilnveidoto redakciju. Tie ietver precizējumus attiecībā uz dokumentā lietotās terminoloģijas saskaņošanu un skaidrošanu, norādēm par informācijas pieejamību, prasībām aizsardzībai pret troksni, ūdensapgādei un kanalizācijai, autonovietņu nodrošinājumam. Grafiskajā daļā veikti precizējumi attiecībā uz atsevišķu objektu attēlojumu un aizsargjoslām ap tiem. Atsevišķās vietās precizētas funkcionālo zonu robežas atbilstoši situācijai dabā, kā arī pēc saskaņošanas ar Rīgas domes Īpašuma departamentu atsevišķi zemesgabali iekļauti dabas un apstādījumu teritorijā.

Institūciju atzinumu par RTP pilnveidoto redakciju izvērtējums ir pievienots šī ziņojuma pielikumā nr. 3.

RTP stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskats ir precizēts atbilstoši tā sabiedriskās apspriešanas, kas norisinājās no 09.01.2018. līdz 08.02.2018., rezultātiem. 08.03.2019. tas tika iesniegts Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma sniegšanai. Atzinumā norādīts, ka vides pārskats sagatavots pārdomāti un profesionāli, tas kopumā atbilst normatīvo aktu prasībām un tajā ietvertie secinājumi par sagaidāmo ietekmi, vides problēmām un nepieciešamajiem risinājumiem to novēršanai ir pamatoti, bet Vides pārraudzības valsts birojs tajā ir ietvēris rekomendācijas RTP un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskatam. Izvērtējot minētās rekomendācijas, konstatēts, ka būtiskas izmaiņas nav nepieciešams veikt. Atzinuma izvērtējuma rezultāti ir ņemti vērā, precizējot RTP stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskatu.

Vides pārraudzības valsts biroja atzinuma Nr. 4-03/09 izvērtējums ir pievienots šī ziņojuma pielikumā nr. 4.

RTP izstrādes turpmākā virzība

RTP izstrādē, kas uzsākās jau 2012. gadā, pašvaldība ir ieguldījusi lielus finanšu un cilvēkresursus, ir veikta ļoti plaša sabiedrības iesaiste visos plānojuma izstrādes posmos. RTP atbilst pašreizējai Rīgas sociāli-ekonomiskajai situācijai, atbalstot Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā nospraustos mērķus, kopumā samazinot atļauto apbūves augstumu un veidojot viendabīgu apbūves kompozīciju. RTP tiek izstrādāts atbilstoši valstī pašreiz spēkā esošajam normatīvajam regulējumam, kas reglamentē plānošanas procesu un plānošanas dokumentos risināmos jautājumus, nosakot pilsētas mērogam vispārinātu funkcionālo zonējumu un daudzveidīgus izmantošanas nosacījumus, kā arī ievēroti citi nosacījumi dažādās ar plānošanu saistītās jomās, piemēram, būvnormatīvi visa veida objektu būvniecībai, rūpniecisko avāriju riska objektu drošība, trokšņu novērtēšana un pārvaldība. RTP ir noteikta rūpniecisko uzņēmumu klasifikācija atbilstoši piesārņojošām darbībām un atbilstoši tām pamatots uzņēmumu izvietojums funkcionālajās zonās. RTP ir konkretizētas ietvars dažādu dabas un apstādījumu teritoriju izmantošanai un attīstībai, definējot prasības publisko ārtelpu labiekārtojumam. Izstrādāti detalizētāki un skaidrāki nosacījumi kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai. Apbūves parametri, tostarp apbūves stāvu skaits piesaistīts funkcionālajam zonējumam, vienkāršoti nosacījumi apbūves izkārtojumam, būvlaidēm un priekšpagalmu organizācijai. Auto un velo normatīvs balstīts uz aktuālākajiem pētījumiem. Samazināts gadījumi, kad apbūves pamatošanai nepieciešams izstrādāt detālplānojumu.

Ņemot vērā plānotos ieguvumus, ko sniegtu RTP piemērošanas uzsākšana, jau šobrīd ir liela uzņēmēju un iedzīvotāju interese par iespējām veikt būvniecību, atbilstoši jaunajam plānojumam.

Ņemot vērā Teritorijas attīstības plānošanas likumā noteikto, ka vietējās pašvaldības teritorijas plānojums ir ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments, kas atbilstoši Attīstības plānošanas sistēmas likumam ir termiņš līdz 25 gadiem, kā arī to, ka RTP izstrāde tika uzsākta jau 2012. gadā, nedefinējot tam konkrētu termiņu, uzskatām, ka ir jāatsakās no termiņa noteikšanas līdz 2030. gadam. Tādēļ Rīgas domē iesniegtajā RTP redakcijā plānojuma nosaukumā vairs netiek lietots “Rīgas teritorijas plānojums līdz 2030. gadam”, bet tas aizstāts ar “Rīgas teritorijas plānojums”.

Departaments uzskata, ka ir nepieciešama RTP redakcijas pilnveidošana, lai tajā iestrādātu MK240 prasības, pārskatītu transporta infrastruktūras attīstības shēmu un aktualizētu Apspriešanā saņemtos priekšlikumus, kā arī atkārtoti apspriestu pilnveidoto RTP redakciju.

Lai to veiktu, Rīgas domei jāpieņem lēmums atbilstoši MK628 88. punktam. Ja Rīgas dome pieņems lēmumu par RTP redakcijas pilnveidošanu, tad Departaments plāno virzīties pēc šāda plāna:

- Izvērtēt RTP redakciju saistībā ar aktuālo normatīvo regulējumu un sadarbībā ar institūcijām veikt nepieciešamās izmaiņas.

- Pārskatīt transporta infrastruktūras attīstības shēmu saistībā ar Rail Baltica lokālplānojuma izstrādē izdarītajiem secinājumiem un veikt nepieciešamās izmaiņas tajā.

- Rīkot sarunas ar apkaimju biedrībām, kurās pārrunātu tām aktuālos jautājumus, kas saistīti ar RTP risinājumiem. Izvērtēt nepieciešamību veikt precizējumus, kas saistīti ar iepriekš iesniegtajiem priekšlikumiem.

- RTP redakcijas pilnveidošanai, iespējams, būs nepieciešams piesaistīt kvalificētus speciālistus, piemēram, vides speciālistus, kas novērtētu nepieciešamību precizēt RTP stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskatu, kā arī veiktu nepieciešamās izmaiņas tajā. Izvērtējama nepieciešamība rīkot atkārtotu RTP stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata sabiedrisko apspriešanu, kā arī tā iesniegšana Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma sniegšanai.

- Iesniegt RTP pilnveidoto redakciju Rīgas domē, lai pieņemtu lēmumu to nodot publiskajai apspriešanai.

- Rīkot RTP pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu, iepazīstinot sabiedrību un aicinot institūcijas sniegt atzinumus.

- Izvērtēt publiskajā apspriešanā saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumus.

- Pēc publiskās apspriešanas beigām sagatavot ziņojumu par priekšlikumu ņemšanu vērā vai noraidīšanu un kopā ar RTP redakciju iesniegt to izskatīšanai Rīgas domē lēmuma pieņemšanai atbilstoši MK628 88. punktam.

Balstoties uz augstāk minēto, Departaments rekomendē pieņemt lēmumu par RTP redakcijas nodošanu pilnveidošanai, tādēļ ir sagatavojis Rīgas domes lēmumprojektu par RTP redakcijas pilnveidošanu.

Pielikumā:

- 28.03.2019. publiskās apspriešanas sanāksmes protokols;

- RTP pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas laikā (no 13.03.2019. līdz 10.04.2019.) saņemto priekšlikumu izvērtējums;

- Institūciju atzinumu par RTP pilnveidoto redakciju izvērtējums;

- Vides pārraudzības valsts biroja atzinuma Nr. 4-03/09 izvērtējums.

| Direktore | I.Purmale |
| --- | --- |

Liepa-Zemeša 67012926